鄢巩固脱贫组〔2022〕3号

鄢陵县巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组

关于印发《鄢陵县2022年巩固拓展脱贫攻坚成果工作要点》的通知

各镇、县直相关单位：

《鄢陵县2022年巩固拓展脱贫攻坚成果工作要点》已经研究同意，现印发给你们，请结合实际，认真贯彻落实。

鄢陵县巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组

2022年3月17日

鄢陵县2022年巩固拓展脱贫攻坚成果

工作要点

2022年是党的二十大召开之年，也是巩固拓展脱贫攻坚成果承上启下的关键之年。为深入贯彻落实中央、省委、市委、县委农村工作会议精神，进一步巩固脱贫攻坚成果，确保脱贫群众生活更上一层楼，结合我县实际，现制定2022年巩固拓展脱贫攻坚成果工作要点如下：

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻习近平总书记关于乡村振兴工作重要论述和考察河南重要讲话精神，认真贯彻落实中央、省、市关于巩固拓展脱贫攻坚成果决策部署，坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果放在突出位置，严格落实过渡期内“四个不摘”要求，以“守底线、抓衔接、促振兴”为工作主基调，抓牢防止返贫监测和帮扶两个环节，抓住产业就业两个关键，抓实村集体经济和扶贫项目资产两个基础，切实把脱贫攻坚成果巩固好拓展好，确保“两不愁三保障”问题不反弹、返贫致贫风险点及时消除，确保脱贫群众及监测对象收入增速高于当地农民收入增速，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

二、工作原则

（一）坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果放在突出位置。继续落实“四个不摘”要求，摘帽不摘责任、防止松劲懈怠，摘帽不摘政策、防止急刹车，摘帽不摘帮扶、防止一撤了之，摘帽不摘监管、防止贫困反弹。

（二）坚持以发展促巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴。以产业发展作为巩固脱贫成果的根本之策，深入推进农村产业革命，大力发展现代特色高效农业，着力提升农产品标准化、规模化、品牌化水平。

（三）坚持稳字当头、稳中求进。扎实做好防风险工作，稳政策，加大完善优化力度，防止退坡过急；稳就业，采取措施确保脱贫劳动力外出务工规模稳定，力争有所增加。

（四）坚持尊重客观实际和农民主体地位。充分尊重农民意愿及生产生活习惯，充分调动农民群众的积极性和创造性，引导农民群众成为乡村振兴的参与者、受益者。

三、重点任务

（一）着力抓好监测帮扶

1.强化动态监测。进一步完善和落实防止返贫致贫动态监测帮扶机制，切实做到精准监测、精准帮扶。紧盯监测范围，统筹考虑收入标准和“两不愁三保障”，其中收入标准执行省定6900元。坚持常态化排查和集中排查相结合，畅通群众自主申报渠道，强化部门之间数据比对，对监测对象不设规模限制，及时将脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户纳入监测，确保及早发现、应纳尽纳；组织驻村第一书记、镇村干部等定期实地走访，对脱贫户、低保户、特困供养等群体，每月至少开展1次走访，排查情况实行“月报告、月通报”，确保排查无死角、无遗漏。同时，6月份开展集中排查，根据排查信息和行业部门数据信息交换比对结果，编发预警信息，对疑似疑难问题，组织进行入户核实工作。10月份开展防止返贫致贫年度动态调整，重点排查“三保障”和饮水安全存在隐患等特殊群体家庭，避免漏识错退；采集更新脱贫户、易返贫致贫户信息，跟踪其收入变化和“两不愁三保障”巩固情况；采集更新脱贫村和非贫困村信息，掌握其基础设施、公共服务、村集体经济收入等脱贫成果巩固情况。

责任单位：县乡村振兴局、各镇

2.开展精准帮扶。对新识别纳入的监测对象，在5日内落实监测联系人，20日内制定帮扶计划，每月至少开展1次实地走访，实时掌握监测对象生产生活情况，持续跟踪落实帮扶举措。坚持每周二“帮扶日”，每月“双十”工作法，用好联乡帮村力量，按照缺什么补什么原则，对所有监测对象因人因户及时落实针对性帮扶措施，实现监测对象返贫致贫风险动态清零。县乡村振兴局定期向行业部门推送易返贫致贫户名单，行业部门负责做好帮扶措施落实落地。住房安全方面，建立农村住房安全动态监测机制，对“六类对象”新出现的危房及时改造修缮到位，确保住房安全。医疗保障方面，完成困难群众城乡居民基本医疗保险参保缴费工作，确保困难群众参保缴费率达到100%。教育帮扶方面，全面落实教育资助政策；分别于3月份、9月份开展一次控辍保学大排查，确保义务教育阶段控辍保学工作问题动态清零。饮水安全方面，对全县41家农村集中供水厂实施规范管理，对困难群众饮水安全问题进行动态排查，发现问题，限时解决，确保安全饮水工作问题动态清零；于5月份枯水期、9月份丰水期分别开展一次饮水质量安全检测，确保水质持续达标。兜底保障方面，精准认定农村低保对象和兜底对象，落实各项低保、特困、救助和兜底政策，提高集中兜底和分散兜底对象生活质量。其他行业政策，于5月份、10月份分别集中开展一次行业政策落实“回头看”活动，明确工作重点要求，确保行业政策落实应享尽享，不留盲点死角。

责任单位：县乡村振兴局、县直各相关部门、各镇

3.确保精准退出。严格执行退出标准和程序，不盲目追求风险消除率，确保稳定消除返贫致贫风险。10月份，开展年度防返贫监测动态调整和巩固脱贫成果档卡规范化建设，规范做好档案资料整理，系统梳理年内工作，确保账实相符。

责任单位：县乡村振兴局、各镇

（二）着力抓好群众增收

4.推动产业帮扶。加强产业谋划实施，着力发展壮大特色优势产业，完善联农带农机制，逐步提高脱贫群众及监测对象家庭经营净收入比重。进一步提高财政衔接推进乡村振兴补助资金用于产业发展的比例，稳定达到55%以上；完善特色产业发展项目库，与巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库实现共建、共用、共管。支持扶贫产业补上技术、设施、营销等短板，强化龙头带动，促进产业提档升级。组织指导各镇因地制宜发展劳动密集型产业，支持带动脱贫群众及监测对象就业较多的龙头企业、合作社发展。定期组织召开产业项目观摩会，6月份、9月份分别开展一次县级带贫企业认定工作。

责任单位：县农业农村局、县财政局、县人社局、县乡村振兴局、各镇

5.推动消费帮扶。深入开展消费帮扶，继续组织开展特色农副产品、扶贫产品“进市场、进商超、进学校、进社区、进食堂”行动，不断探索以购代捐、以买代帮、直播带货、电商销售等消费帮扶模式，力争帮扶产品销售额较上年增长10%以上。

责任单位：县发改委、县总工会、县商务局、县乡村振兴局、县机关事务管理局、各镇

6.推动金融帮扶。持续落实“周统计、月通报、动态提醒”的工作机制，传导压力，压实责任。每半年开展1次金融帮扶专项调研，掌握金融帮扶工作动态、查找工作短板、疏通工作堵点。全力推进“精准企业贷”，梳理全县带贫企业带贫情况、经营状况，积极为企业办理“精准企业贷”，力争每月都有新增贷款。

责任单位：县金融工作局、县乡村振兴局、县人行、各镇

7.推动稳岗就业。对有劳动能力和劳动意愿的脱贫人口和监测对象，以镇为单位，全面摸清底数，建立工作台账，着力稳住脱贫群众及监测对象就业规模，力争有所增加。3月底之前，完成镇级、村级稳岗就业工作台账的建立完善，加强对脱贫人口、监测对象春节返乡及节后返岗情况的排查，通过协调县域内企业开发用工岗位、提供村级公益性岗位等有效措施，确保4月底前储备本地用工岗位1000个以上。对有外出意愿的，实行点对点、组团式劳务输出。对无法外出务工的，通过龙头企业帮带、帮扶车间和以工代赈项目吸纳、公益岗位安置等方式，实现就地就近就业。乡村公益岗位聘用脱贫人口和监测对象数量确保稳中有升，同时进一步规范管理。以“人人持证、技能河南”建设为契机，加强人社、农业农村、教体、科工等部门联动，组织开展职业技能提升行动，深入实施“雨露计划”，加大技能培训力度，提高持证上岗率，优化就业结构。

责任单位：县人社局、县农业农村局、县教体局、县科工局、县乡村振兴局、各镇

8.推动“防返贫保”。根据全县收入算账情况，科学制定防贫保“保障线”，力争实现监测标准和防贫保“保障线”两线合一。

责任单位：县乡村振兴局、县金融工作局、各镇

- 着力抓好资金项目

9.加大资金投入力度。根据财政衔接资金投入不减的要求，2022年财政衔接资金投入规模不低于10489万元，充分调动金融和社会资本积极性，形成多方投入合力。健全公告公示制度，中央、省、市、县衔接资金分配结果一律公开，镇、村两级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目安排和资金使用情况一律公告公示。

责任单位：县财政局、县乡村振兴局

10.加快项目建设进度。树立“项目为王”理念，强化项目前期谋划，建好2022年县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库，健全项目推进机制，形成储备一批、开工一批、在建一批、竣工一批的良性循环。做实衔接项目财政评审、招投标等各项前期工作，3月底前首批项目实现开工建设；6月份支出进度达到60%以上；11月底全部完工，支出进度达到95%以上；政策保障类项目按照节点推进。

责任单位：县乡村振兴局、县财政局、县农业农村局、各镇

11.建立扶贫项目资产管理长效机制。对镇村道路和饮水等公益性资产加强后续管护，强化经营性资产运营管理、做好风险防控，确保扶贫项目资产长效发挥效益。

责任单位：县乡村振兴局、县财政局、各镇

（四）着力抓好帮扶工作

12.保持各类帮扶关系总体稳定。深入推进联乡帮村工作，继续坚持责任组制度，确保每个有巩固拓展脱贫攻坚成果任务的村都有责任组长，每户脱贫户、监测对象都有帮扶责任人。加强驻村干部管理考核和激励保障，持续落实“五天四夜”工作制，完成驻村第一书记和工作队轮换工作，推动驻村干部沉在村里、干在一线，与镇村干部群众一起抓好巩固拓展脱贫攻坚成果各项工作。

责任单位：县委组织部、县乡村振兴局、各镇

13.广泛动员社会力量参与帮扶。发挥好慈善总会、志愿者协会等社会组织作用，引导爱心企业、社会爱心人士、志愿者等积极参与支持巩固拓展脱贫攻坚成果工作。

责任单位：县委宣传部、县民政局、县乡村振兴局、各镇

（五）着力营造良好社会氛围

14.传承弘扬脱贫攻坚精神。加强与主流媒体联动，利用“两微一端”等平台和载体，及时总结、宣传、推广各镇各有关部门巩固拓展脱贫攻坚成果的经验做法和典型案例，强化正面宣传引导。引导广大党员干部自觉弘扬脱贫攻坚精神，用抓脱贫攻坚的干劲巩固拓展脱贫成果。

责任单位：县委宣传部、县乡村振兴局、各镇

15.妥善处理群众涉贫信访。加强涉贫信访渠道公开公示，坚持属地管理、分级负责。对交办信访事项开展办理质量回访核查，对办理不及时、不到位甚至弄虚作假等情况，在全县通报批评，并限期整改，确保群众合理诉求及时有效解决。

责任单位：县乡村振兴局、县直各相关部门、各镇

16.做好涉贫舆情应对处置。加强涉贫舆情监测，强化部门之间的舆情信息共享、会商研判，对涉贫重点网络舆情做到及早发现、及早处理、及早化解。加强对舆情应对处置情况跟踪问效，督促涉事乡镇和部门及时发声、正面回应，确保涉贫舆情不发酵扩散、总体平稳可控，严防形成负面舆情事件影响全县社会大局稳定。

责任单位：县委宣传部、县乡村振兴局、县直各相关部门、各镇

（六）着力提升干部能力素质

17.开展分级培训。突出抓好乡村振兴系统干部、镇村干部、帮扶干部等培训，根据疫情防控情况，适时举办线下培训班，邀请镇村一线干部登台授课、交流经验。结合“人人持证、技能河南”工作安排，谋划实施创业致富带头人等培训。

责任单位：县委组织部、县乡村振兴局、县人社局、各镇

18.转变工作作风。以能力作风建设年活动为契机，持续落实“高效率、快节奏、勇担当、抓落实、令行禁止”的作风。敢于担当，务实重干，既防止急功近利，又避免节奏拖沓，以负责的态度、高效的行动和持久的毅力把工作落到实处。

责任单位：县能力作风建设年活动领导小组办公室、各镇

（七）着力强化调研指导

19.加大调研力度。保持调研指导队伍总体稳定，加强新选派干部业务培训，围绕责任落实、政策落实、工作落实和巩固成效等4个方面开展调研指导，及时发现解决问题，推动工作落实。

责任单位：县万人助企联乡帮村活动办

20.加强问题整改。坚持把问题整改作为提升巩固脱贫成果质量的重要抓手，认真做好2021年国家和省巩固脱贫成果后评估反馈问题整改工作，常态化做好省、市、县日常督查、调研发现问题整改，加强整改落实情况核查，确保问题排查零遗漏、问题整改无死角。

责任单位：县乡村振兴局、县住建局、县卫健委、县医保局、县教体局、县民政局、县水利局、县残联、县人社局、县金融工作局以及其他县直相关部门、各镇