鄢巩固脱贫组办〔2023〕1号

鄢陵县巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组办公室

关于印发《鄢陵县2023年巩固拓展脱贫攻坚

成果同乡村振兴有效衔接工作要点》的通知

各镇、县直相关单位：

《鄢陵县2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作要点》已经研究同意，现印发给你们，请结合实际，认真贯彻落实。

鄢陵县巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组办公室

2023年5月29日

鄢陵县2023年巩固拓展脱贫攻坚成果

同乡村振兴有效衔接工作要点

为全面贯彻党的二十大精神，进一步巩固拓展全县脱贫攻坚成果，实现与乡村振兴有效衔接，根据中央、省、市关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的精神，结合我县实际，制定2023年度工作要点如下：

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，贯彻落实中央、省农村工作会议精神，着力推动城乡融合高质量发展，聚焦“守底线、抓发展、促振兴”，牢牢守住不发生规模性返贫的底线，不断增强脱贫群众内生发展动力，确保兜底保障水平稳步提高，确保“三保障”和饮水安全保障水平持续巩固提升，确保巩固拓展脱贫攻坚成果上台阶，为高质量建设城乡融合共同富裕先行试验区提供有力支撑。

二、总体目标任务

将巩固拓展脱贫攻坚成果作为首要任务，坚持“四个不摘”，完善防止返贫动态监测帮扶机制，确保脱贫户不返贫、一般农户不致贫，政策落实率100%，提高农村低收入人口抗风险能力。保障资金投入，持续改善乡村基础设施，不断提高基本公共服务水平，持续壮大村集体经济。加强产业就业帮扶，确保有劳动能力或弱劳动能力的脱贫群众稳岗就业率达100%。增强脱贫群众内生发展动力，使脱贫基础更加稳固、成效更可持续，不断提升脱贫群众满意度、获得感。

（一）坚决守住不发生规模性返贫的底线

1.落实好防止返贫动态监测和帮扶机制。坚持早发现、早干预、早帮扶，充分发挥驻村干部、村“两委”干部、基层网格员等作用，利用好“明白纸”对防止返贫监测帮扶政策进行宣传讲解，推行申报“一码通”，畅通申报渠道，提高群众政策知晓率。2023年防止返贫监测范围以家庭年人均纯收入7500元为参考，同时，综合考虑其收入支出状况、“两不愁三保障”及饮水安全状况、返贫致贫风险情况等，对符合条件的应纳尽纳，精准帮扶。（责任单位：各镇党委政府）

2.常态化实施动态管理。在每年2次集中排查基础上，每季度将医保、住建、民政、残联、教育等行业部门提供的预警数据信息及时反馈给乡镇进行排查，对有返贫致贫风险的农户，及时纳入监测帮扶。特别是对因自然灾害、疫情影响、严重疾病等引发返贫致贫风险的群众，及时识别纳入。同时将数据反馈给行业部门，根据最新数据信息及时做好政策落实工作。（责任单位：县巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组各成员单位，各镇党委政府）

- 3.提升信息数据质量。每月对信息数据进行筛查，发现疑似问题数据，实时通报并督促相关镇核实修正。加强日常数据维护、数据分析，指导各镇开展好2023年防止返贫监测帮扶工作。高质量完成乡村建设信息采集、录入、修正，打牢乡村建设工作基础。（责任单位：各镇党委政府）

- 4.针对性开展帮扶。因户因人及时落实针对性帮扶措施，对有劳动能力、能够务工就业的，采取开发式帮扶，帮助其发展产业、参与就业，依靠双手勤劳致富。用好公益性岗位，优先安置脱贫户（含监测对象）中符合条件的弱劳力、半劳力。落实兜底保障政策，以现有社会保障体系为基础，按规定纳入农村低保或特困人员救助供养范围，按困难类型及时给予专项救助、临时救助，稳定消除返贫致贫风险。（责任单位：县乡村振兴局、县人社局、县民政局，各镇党委政府）

5.确保档案规范化建设。县乡村振兴局按照《河南省乡村振兴局关于巩固拓展脱贫攻坚成果档案资料规范化建设指导意见》的要求，结合我县巩固拓展脱贫攻坚成果工作实际，按照“规范简化、务实管用，有效减轻基层负担”原则，做好档案规范化业务培训，督促指导各村规范建立巩固脱贫成果相关档案资料，确保巩固脱贫成果“有档可查、有据可依、有迹可寻”。（责任单位：县乡村振兴局；各镇党委政府）

（二）持续落实“两不愁三保障”政策。保证资金不减、任务不减、政策不变，对脱贫享受政策户和监测对象（风险未消除）持续落实教育补贴、医疗保障、住房保障、饮水安全、稳岗就业、兜底保障等行业政策，确保“两不愁三保障”和饮水安全水平持续巩固提升。

6.持续落实控辍保学和教育资助政策。各村和镇中心学校相互配合，对义务教育阶段适龄儿童未入学情况进行双向排查，确保脱贫享受政策户和监测对象（风险未消除）家庭义务教育阶段适龄儿童不失学辍学。对因重度残疾不具备上学条件的儿童，根据最新鉴定结果，可以办理延缓入学、休学或送教上门，并建立监测台账；对身体健康，出现厌学的学生，做好劝返工作。对脱贫享受政策户和监测对象（风险未消除）家庭，持续落实“两免一补”、“雨露计划”等教育资助政策。对脱贫享受政策户和监测对象（风险未消除）中普通高校家庭经济因难的学生进行一次性交通费和入学后短期生活费补助。（责任单位：县教体局、县乡村振兴局；各镇党委政府）

7.持续落实医疗保障政策。持续落实好“一站式”结算、家庭医生签约服务、30种大病救治、“先诊疗后付费”等政策。在落实好脱贫享受政策户和监测对象（风险未消除）医疗保险动态代缴政策的基础上，做好基本医疗保险、大病保险、医疗救助三重制度保障和慢性病鉴定工作；持续做好稳定脱贫户和风险消除的监测对象的参保动员工作。（责任单位：县卫健委、县医保局；各镇党委政府）

8.做好农村危房动态监测。每季度对所有农户开展一次农村住房安全隐患排查，并建立农村住房安全动态管理台账，指导各镇逐户开展住房安全鉴定(评定)，及时发现安全隐患，对符合危房改造条件的六类人群（①易返贫致贫户；②农村低保户；③农村分散供养特困人员；④因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难的家庭；⑤农村低保边缘家庭；⑥未享受过农村危房改造保障政策支持，且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户）房屋通过加固改造或拆除新建等消除隐患，确保住人无危房、危房不住人，杜绝安全隐患。（责任单位：县住建局；各镇党委政府）

9.巩固维护好农村安全饮水成果。每半年对供水点水质进行一次检测，及时将水质检测报告发放到各村。每月对供水工程和群众家中饮水设施开展一次排查、管护，保障群众安全饮水。（责任单位：县水利局；各镇党委政府）

10.做好残疾人帮扶救助。按照上级年度目标任务，对符合条件的脱贫户和监测对象家庭中的重度残疾人做好无障碍改造、残疾人辅助器具适配以及0-6岁残疾儿童康复救助等工作，做到应改尽改、应发尽发、应救尽救。开辟绿色通道，对符合办理残疾人证、残疾证升级和换证的脱贫户和监测对象要做到应办尽办。（责任单位：县残联、各镇党委政府）

11.持续做好兜底保障。各镇、行业部门要坚持一月一排查，对没有劳动能力的脱贫享受政策户、监测对象有针对性地落实好低保、特困人员救助供养、临时救助、医疗保障、养老保障、残疾补贴发放等兜底保障政策，并按时足额发放各项补贴。加强全县“四院一中心”管理水平，规范入住程序，提高服务质量，持续发挥兜底保障作用。各镇、村对集中兜底人员要进行动态管理，不定期进行探视，关心关爱集中兜底人员的生活质量和身体状况；对居家生活的特困供养群众、兜底保障群众要特别关注，查看居家兜底人员是否能与代养人同吃同住，生活质量是否有保障，确保居家兜底生活质量。（责任单位：县民政局、县卫健委、县医保局、县残联、县乡村振兴局、县财政局；各镇党委政府）

（三）持续抓好脱贫群众稳定增收。落实转移就业、公益岗位、项目带动等帮扶措施，引导利用社会资源参与帮扶，统筹用好金融、消费等政策措施，使脱贫基础更加稳固、成效更可持续。

12.发展壮大乡村特色产业。加大衔接资金投入力度，各级衔接资金用于产业发展的比例不低于60%，重点支持产业基础设施建设和全产业链开发；完善与群众利益联结机制，促进产业提档升级，带动村集体经济发展壮大和群众稳定增收。申请评选第二批全省乡村康养旅游示范村，开展第三批全省康养旅游示范村申报和创建工作。同时，对已建成的产业基地等产业项目，加强扶持和监督管理，确保持续发挥经济效益。（责任单位：县农业农村局、县科工局、县乡村振兴局；各镇党委政府）

13.大力发展村级集体经济。持续深化农村集体产权制度改革，加大对集体经济薄弱村和空白村在产业发展方面的支持力度，鼓励和引导各镇、村因地制宜培育特色优势主导产业，通过设施出租、股权投资、土地流转、乡村旅游、电商经济、物业经营、服务创收、村企结对、返乡创业等方式，发展新型农村集体经济。同时，出台《关于进一步健全完善帮扶项目联农带农机制的实施意见》，进一步明确土地流转、就业务工、带动生产、帮助产销对接、资产入股、收益分红、生产托管等利益联结机制，确保脱贫人口、监测对象更多分享产业增值收益。（责任单位：县委组织部、县农业农村局、县乡村振兴局；各镇党委政府）

14大力发展庭院经济。按照每个镇打造一个示范村，每个村不少于10个示范户的目标，全力打造乡村振兴高质量庭院经济，以庭院特色种植、庭院特色养殖、庭院经济手工业、庭院特色休闲旅游、庭院经济电商服务等为发展重点，逐步打造高质量庭院经济示范村、示范户，带动群众稳定增收。（责任单位：乡村振兴局、农业农村局、商务局、文广旅局、县自然资源局；各镇党委政府）

15.促进脱贫人口稳岗就业。深入贯彻落实“人人持证、技能河南”要求，实施脱贫劳动力技能提升行动，把防返贫监测信息系统内脱贫劳动力和监测对象劳动力全部纳入技能培训和评价取证范围，做到应培尽培，实现技能增收，按照持证比例40%的工作目标，今年9月底前要实现年度任务大头落地，11月底前全面完成年度任务。各镇、村每月对有就业能力和就业意愿的人员开展一次就业情况排查，做好各项就业政策落实，对有外出务工意愿的脱贫户和监测对象，继续做好岗位对接等服务，帮助实现稳定就业；对无法外出务工或不愿外出务工的脱贫户和监测对象，动员辖区龙头企业、产业基地等为其提供就业岗位或安排协保员工作岗位，有效促进稳定增收；对弱劳动力或半劳动力的脱贫户和监测对象，要继续落实县、镇、村三级公益岗位，并做好临时公益性岗位的增减等工作。人社局要加强公益性岗位的管理与指导，督促公益性岗位各项待遇落实工作。同时，做好困难群体跨省就业交通补助、一次性创业补贴和城乡居民养老保险代缴等各项政策落实工作。（责任单位：县人社局、县农业农村局、县乡村振兴局、相关保险公司；各镇党委政府）

16.持续落实金融帮扶政策。延续扶贫小额信贷政策，持续引导鼓励有意愿、有能力的脱贫户和监测对象通过小额信贷谋划项目、发展产业、增加收入，对符合条件的脱贫户和监测对象做到应贷尽贷；在贷款期限内做好续贷和展期工作，对于个别确有需要且具备还款能力的，予以追加贷款支持。同时，加大对带贫企业的金融支持力度，继续落实“精准扶贫企业贷”，帮助企业增强发展规模和实力，不断提高带贫能力。做好“防贫保”实施、推广、监督和管理工作，进一步提升脱贫人口和监测对象抵御风险能力。（责任单位：县金融局、县乡村振兴局；各镇党委政府）

17.深入推进消费帮扶。建立消费帮扶月报机制，做好农产品销售联农带农统计工作；做好帮扶企业上线农产品推荐工作，组织农副产品企业、合作社等生产主体，注册成为农购网供应商，利用“互联网+”拓宽销售渠道；协同农业农村、商务等部门举办形式各样的线上线下消费帮扶活动，拓宽农产品销售渠道，助力群众增收。（责任单位：县乡村振兴局；各镇党委政府）

18.持续落实社会帮扶。开展“金秋助学”活动，县慈善总会、教体局、乡村振兴局联合，动员社会各界积极参与“金秋助学”计划，大力营造助学氛围，倾力帮困助学，让品学兼优的专科以上困难学生圆梦大学。开展“99公益日”活动，动员社会各界积极参与筹集善款献爱心，助力乡村振兴，帮助更多的困难群众。推进“万企进万村”活动深入开展，引导企业主动承担社会责任，深入挖掘企业组织潜力，培养一支社会企业助力乡村振兴的合力队伍，打造一批社会企业的特色品牌和典型案例，营造各行业社会力量参与乡村振兴的良好氛围。(责任单位：县教体局、县民政局、县工商联、县慈善总会；各镇党委政府)

（四）持续提升乡村发展水平。优化衔接资金使用政策，健全完善联农带农机制，优先支持脱贫户和监测对象发展生产、分享收益、改善民生。

19.完善资金项目管理机制。坚持项目为王，进一步明确实施重点，强化项目入库论证，科学谋划储备和组织实施一批高质量项目。出台《关于进一步加强衔接资金项目管理的通知》，围绕项目谋划、推进实施、资金支付等重点环节，对衔接资金项目使用管理工作推进不力的实行“红黄牌”警告，提高衔接资金使用管理水平，提升衔接资金效益和项目成效。（责任单位：县纪委监察委、县发改委、县财政局、县乡村振兴局、县审计局；各镇党委政府）

20.健全落实推进机制。完善“周报告、月通报、季调度、半年总结、年终考核”工作推进机制，建立推进台账、明确时间节点、实施挂图作战，6月、9月各级衔接资金支出进度分别不低于50%、75%，年底全部支出。依托全国防返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统，加强日常监测。健全完善部门协作联动和定期调度机制，联合财政部门和调研指导组，采取全程跟踪、实地督导相结合的方式，实时掌握衔接资金使用、项目建设质量、绩效目标实现等情况，切实把监管的各项要求落实到资金项目管理全过程。（责任单位：县财政局、县乡村振兴局；各镇党委政府）

（五）持续提升群众满意度、认可度。坚持摘帽不摘帮扶，对脱贫群众和监测对象开展常态化帮扶，排查整改存在问题，持续巩固拓展脱贫成果，提高群众满意度、认可度。

21.持续开展常态化帮扶。坚持周二“帮扶日”制度，结合阶段性工作，细化各级各部门帮扶重点任务。各镇要组织帮扶干部每周二坚持进村入户开展帮扶，帮助落实政策、整治户容户貌，解决群众实际困难。（责任单位：县巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组成员单位，各镇党委政府）

22.加强社会主义核心价值观建设。大力弘扬和践行社会主义核心价值观，加强农民思想教育和引导，有效发挥村规民约、家教家风作用，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。持续推进党的二十大精神进农村，结合巩固脱贫成果、乡村振兴等，组织各级帮扶干部特别是脱贫群众，开展“我的帮扶故事”“我的脱贫故事”等系列活动，在潜移默化中引导群众消除“等、靠、要”思想，大力营造感恩奋进、勤劳致富的社会氛围。（责任单位：县巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组成员单位，各镇党委政府）

23.推进农村移风易俗专项治理。持续弘扬文明新风，联合宣传部、农业农村局等深化农村移风易俗活动，持续选树文明村镇和星级文明户，推广“星级评比”等好的做法，引导农村修订完善村规民约，发挥村民议事会、道德评议会、红白理事会、禁毒禁赌会等群众组织作用，教育引导群众弘扬传统美德、树立文明新风。（责任单位：县巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组成员单位，各镇党委政府）

（六）务实高效开展督导指导

24.持续深化调研指导。依托县联乡帮村服务组和县乡村振兴局骨干力量，根据实际工作需要，结合阶段性工作安排及短板弱项，深入行业部门、镇村及农户等工作一线，开展实地调研指导，督促指导县直各相关单位、镇村高效落实上级安排部署工作任务。（责任单位：县联乡帮村服务组，县乡村振兴局）

25.实施问题动态清零。持续落实“核查通报”机制，确保问题高质量整改到位，针对各级反馈问题、各类排查问题，在问题“双交办”的基础上（同一问题分别交办相关行业部门和所属乡镇，条块结合促进整改），强化整改落实情况核查，由县巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组办公室对问题整改落实情况逐一进行核实，对问题整改不到位、虚假整改、纸上整改、敷衍整改的单位或个人，下发通报，层层压实责任，确保问题不整改不放过、整改质量低不放过，确保所有问题动态“清零”。（责任单位：县巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组各成员单位，各镇党委政府）

三、相关要求

26.强化组织领导。将推动2023年重点工作任务落实落地作为提升工作质效的重要抓手，主要领导亲自研究部署，分管领导带头督促落实，全员参与、做实做细各项工作。对谋划开展的工作实行清单化落实、台账化推进，确保按时保质保量完成。建立完善定期例会汇报、重要指标进度通报等工作机制，每月向县委县政府汇报重点工作进展情况，及时查漏补缺、规范提升。（责任单位：县巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组各成员单位，各镇党委政府）

27.压实工作责任。坚持省、市、县、镇、村五级书记抓巩固拓展脱贫攻坚成果工作，健全县抓落实、行业部门推进、镇村组织实施的工作机制。持续落实联乡帮村、驻村帮扶等工作制度，县级领导要发挥示范带动作用，定期到分管镇、分包村开展调研，及时发现、分析研判、协调解决存在的困难和问题。县直部门主要负责同志要定期深入分包村，组织派出帮扶干部宣传政策、开展帮扶。各镇党委书记要靠前指挥，定期研究巩固脱贫成果工作，遍访辖区所有享受政策脱贫户和监测对象，及时排查化解信访倾向性、苗头性问题。（责任单位：县巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组成员单位，各镇党委政府）

28.夯实基层基础。县委组织部牵头，做好驻村第一书记管理培训，健全常态化驻村帮扶工作机制，严格落实第一书记、驻村干部“五天四夜”及每月在岗不少于20个工作日工作要求。各镇、村要持续加强基层党组织建设，全面推进农村“五星支部”创建活动，树立正确用人导向，引导干部干事创业、改革创新，选好用好管好乡村振兴带头人，把懂农业、爱农村、爱农民，讲政治、有担当、有头脑、群众信任的干部选拔到领导岗位，做到人尽其才、才尽其用，带领乡亲们走上共同富裕的道路。（责任单位：县委组织部、县委农办、县乡村振兴局；各镇党委政府）

29.健全推进机制。坚持巩固脱贫成果推进会、调度会、月报告制度，定期听取工作汇报，研判解决存在问题，推动工作进展。持续转变作风，扎实组织开展学习培训，全力整改扶贫领域松劲懈怠、责任虚化、能力不足、脱离群众、消极腐败等问题，推动党员干部以过硬能力、优良作风担负起巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的重任。（责任单位：县委办、县政府办、县纪委监委、县乡村振兴局；各镇党委政府）

30.做好与乡村振兴衔接。做好政策衔接，“两不愁三保障”行业部门要保持政策总体稳定，积极承接好上级出台的新政策，立足实际抓好落实；要对本部门帮扶政策定期进行梳理，根据上级精神做好优化调整，并及时与乡村振兴部门和乡镇做好沟通，确保政策持续有效落实到位。做好能力衔接，围绕巩固脱贫成果与乡村振兴业务知识，开展乡村干部培训，打造一支高素质、专业化的乡村振兴人才队伍。（责任单位：县巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组成员单位）