2022年度鄢陵县中小学教师中级职称评审讲课答辩

工 作 方 案

为确保我县中小学教师中级职称评审讲课答辩工作的顺利进行，特制定如下工作方案。

- 一、讲课答辩对象：鄢陵县2022年申报中小学教师中级职称并已通过网上资格初审的人员。

- 二、时间及地点：2023年3月25日（周六）许昌北方电子科技学校（开发区）教学楼

- 三、面试形式：中级面试形式为讲课+答辩，时间15分钟，根据面试人员的专业，分城市学校和农村学校分类进行。

- 四、讲课答辩分组

- 按申报人员专业分五个面试组，设置两个候考室、三个备课室、五个面试室。

小学数学、地理组（上、下午）。

小学语文组（上、下午）。

文综组，含英语专业（上午）；中学语文、政治、历史专业（下午）。

理综组，含中学数学、物理专业（上午）；化学、生物专业（下午）。

综合组，含体育、音乐专业（上午）；美术、信息技术、幼教专业（下午）。

五、工作程序

- 1.3月25日上午6：40前应试者凭身份证件进入考点。

6:20—-工作人员早餐在酒店就餐

6：50——工作人员到达北方电子科技学校考务办公室抽签确定考场，签字确认后领取工作用品，到达相应考场做好准备工作，包括座签、文具等的摆放，摄像设备的准备。

7：10——候考室工作人员到楼前广场组织考生点名（抽题人员进入候考室准备抽签），考生须出具身份证件。

7：20——候考室工作人员带领本组考生到达相应候考室，再次点名后逐一核对考生身份、收取手机（在手机登记表上标注专业组名称）。在面试人员代表（每面试组选派两人）的监督下，使用“职称评审系统”按照面试组、分面试专业随机排序，打印出《面试顺序表》，按表中顺序发放面试顺序号，由考生签字确认后封存（封面需明确标注时间，上、下午及缺考人数），并交工作人员保管，考生序号交由考生妥善保管。

工作人员宣读候考室纪律，期间注意维持候考室秩序，不允许考生使用手机或离开候考室，违纪人员直接取消面试资格。

7:45——候考室工作人员按照《面试顺序表》中的次序，引导员到候考室引导1号考生，由候考室进入相应备课室，备课室工作人员收取、核实应试者的面试顺序，然后使用“职称评审系统”抽取答辩号和课题，打印《面试信息表》，上联签字留存，下联交给考生。应试者及工作人员签字后，开始进行面试准备，准备时间15分钟左右。

8∶00——考官就位，面试开始。1号考生由备课室进入相应面试室，考生将其随身携带的物品放置在考场外，进入面试室时，只允许携带《面试讲课信息表》、讲课答辩教材，工作人员需收取应试者讲课答辩教材和《面试讲课信息表》，核对后交给主考官，面试开始，计时员开始计时，15分钟讲课答辩完成时提示。面试结束后，工作人员收取《面试讲课信息表》、草稿纸，并在《面试讲课信息表》上签字，开始下一位考生面试工作。

第一位应试者进入面试室同时第二位应试者由候考室进入相应备课室抽取答辩号和课题，开始准备。

8∶15——第一位应试者讲课答辩结束，退出面试室，到场外工作人员处领取手机等物品后，径直离开面试考点，不得在考点逗留。同时第二位应试者由备课室进入相应面试室，开始进行讲课答辩。同时第三位应试者由侯考室进入相应备课室抽取答辩号和课题，开始准备，以此类推。

2.应试人员进入面试室，把教材和《面试信息表》交给面试工作人员，不得报本人的姓名，不得介绍自己的个人情况等信息，否则不记成绩。评委确认后可以开始讲课答辩。

3.评委根据面试人员讲课答辩的情况进行打分，讲课答辩总成绩100分（讲课70分、答辩30分）。评委根据各自打分情况，现场网上录入。

12：30——候考室工作人员楼前广场组织考生点名（抽题人员进入候考室准备抽签），具体程序和上午相同。

13：15——备课室工作人员到候考室引领各组1号考生进入备课室，具体程序和上午相同。

13：30——考场工作人员在考官就位做好准备工作后，引领本组1号考生开始面试，程序和上午相同。

六、讲课答辩工作时间安排

1.2023年3月24日前考点、考场、工作人员安排到位。

2.3月24日：布置考点、考场（包括面试用表、册、电脑、打印机调试，考场标识牌粘贴，评委桌签的摆放等工作）。

3.3月23日下午15：00在局三楼会议室召开2022年度鄢陵县中级职称评审讲课答辩工作人员培训会；3月24日下午15∶00前组织专家评委报到，安排住宿。16∶00召开成立评审委员会议和面试工作培训会议。

4.3月25日上午6∶50所有参加讲课答辩的工作人员到考务办公室集中签到。7∶45工作人员进入相应的岗位，开始工作；8∶00评委进入相应面试室，第一位面试人员进入面试室开始讲课答辩。

七、注意事项：

1.候考室、备课室、考场工作人员请严格按规定的时间到考点报到，以抽签形式明确各自工作岗位，不允许串岗、脱岗、私自调换工作岗位。

2.面试期间，工作人员的通讯工具由指定人员统一保管，实行封闭管理，不得以任何形式、任何方式与外界联系。

3.候考室工作人员要切实负责考生候考期间的管理，如遇考生携带通讯工具、未经允许擅自离开候考室、接触候考室以外的人员等违纪行为，应当即取消其面试资格，交考务办公室处理。

4.备课室工作人员在考生备课期间要严格考场纪律，如遇考生使用非教材以外的其他教辅资料的，没收并警告一次，第二次即取消面试资格，交考务办公室处理。

5.考场工作人员在面试开始后，除引领考生入场外，不得私自与考生交谈和接触。

6.候考室、备课室及考场工作人员不互相接触，由引导员负责接送考生和互相联络。

7.工作人员不得干涉、暗示、影响考官评分。

8.工作程序中所有抽签等关键环节，均应在纪检监察部门监督下进行。

9.楼层内有洗手间和楼梯，引导员应确保候考人员和面试考试结束人员不接触，考生和考官不接触。

10.全体工作人员，午餐在学校集中就餐。