## 附件1
附件1
2021年医养结合示范项目可核查任务清单
示范项目实施单位名称（盖章）：鄢陵医院 |  |  |  |  | 报送时间：2021年12月9日
项目可核查任务台账 |  |  |  |  | 项目实施单位按月申报内容 |  |  |  |  | 备注
计划时间（**年**月） | 项目预计累计完成内容（绩效目标） | 预计累计完成投资（万元） | 财政补助需求（万元） |  | 申报时间（**年**月**日） | 项目实际累计完成内容 | 实际累计完成投资（万元） | 财政补助（万元）
|  |  | 累计数 | 当月申请 |  |  |  | 累计数 | 本月申请
2021-10-01 | 开展项目招标采购方案及合同的编制工作 | 0 |  | 0 | 2021-10-01 | 开展项目招标采购方案及合同的编制工作 | 0 |  | 0
2021-11-01 | 完成招标采购及采购合同签订 | 848 | 848 | 848 | 2021年11月4日 | 完成招标采购及采购合同签订 | 848 | 848 | 848
2021-12-01 | 设备到货安装调试及信息化建设实施 | 848 | 848 | 0 | 2021年12月9日 | 部分设备到货及信息化建设实施 | 848 | 848 | 0
2022-01-01
2022-02-01
2022-03-01
2022-04-01
2022-05-01
2022-06-01
2022-07-01
2022-08-01
2022-09-01
2022-10-01
2022-11-01
2022-12-01
……

## 附件2
附件2
《2021年医养结合示范项目可核查任务清单》公示表
示范项目主管单位（老龄委）（盖章）： |  |  |  |  | 公示时间：2021年6月16日 |  |  |  |  | 公示网址：www.yanling.gou.cn
项目实施单位申报情况 | [9 empty] | 主管单位核查意见
项目可核查任务台账 |  |  |  |  | 项目实施单位按月申报内容 |  |  |  |  | 任务完成评价（好、中、差） | 省级财政补助建议（万元）
计划时间（**年**月） | 项目预计累计完成内容（绩效目标） | 预计累计完成投资（万元） | 财政补助需求（万元） |  | 申报时间（**年**月） | 项目实际累计完成内容 | 实际累计完成投资（万元） | 财政补助（万元） |  |  | 省级下达 | 累计拨付 | 本月拨付 | 收回补助
|  |  | 累计数 |  |  |  |  | 累计数 | 本月申请
2021-10-01 | 开展项目招标采购方案及合同的编制工作 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-01 | 开展项目招标采购方案及合同的编制工作 | 0 | 0 | 0 | 好 | 848 | 0 | 0 | 0
2021-11-01 | 完成招标采购及采购合同签订 | 361 | 848 | 848 | 2021年11月4日 | 完成招标采购及采购合同签订 | 100 | 848 | 848 | 好 | 848 | 848 | 848 | 0
2021-12-01 | 设备到货、安装调试及信息化建设实施 | 361 | 848 | 0 | 2021年12月14日 | 部分设备到货及信息化建设实施 | 236.7 | 848 | 0 | 好 | 848 | 848 | 0 | 0
2022-01-01 | 设备到货、安装调试及信息化建设实施 | 361 | 848 | 0 | 2022年1月14日 | 部分设备到货及实施信息化建设,完成项目40%的任务 | 236.7 | 848 | 0 | 好 | 848 | 848 | 0 | 0
2022-02-01 | 设备到货、安装调试及信息化建设实施 | 361 | 848 | 0 | 2022年2月14日 | 部分设备到货及实施信息化建设，完成项目50%的任务 | 236.7 | 848 | 0 | 好 | 848 | 848 | 0 | 0
2022-03-01 | 设备到货、安装调试及信息化建设实施 | 361 | 848 | 0 | 2022年3月28日 | 部分设备到货安装及实施信息化建设，完成项目60%的任务 | 236.7 | 848 | 0 | 好 | 848 | 848 | 0 | 0
2022-04-01 | 设备到货、安装调试及信息化建设实施 | 361 | 848 | 0 | 2022年4月28日 | 目前，设备采购：采购设备已全部到货，部分设备已完成安装调试投入使用，部分设备因疫情封闭管理影响，厂家技术人员不能前来安装调试；信息化建设：建设智慧医养信息化平台，目前平台整体框架已构成，其中医养养老系统已初步上线，进入试运营测试阶段；完成项目建设65%的任务。 | 361.08 | 848 | 0 | 好 | 848 | 848 | 0 | 0
2022年5月 | 设备到货、安装调试及信息化建设实施 | 848 | 848 | 0 | 2022年6月6日 | 设备采购：规划采购基本服务设备、康复服务设备、心理精神支持服务设备、安宁疗护服务设备、健康管理服务设备等相关设备已全部到货；目前设备已全部安装调试后投入使用。 信息化建设：建设智慧医养信息化平台整体框架已基本构成，其中医养养老系统已上线，与技术人员进行线上培训调试沟通，系统已进入试运行阶段；其中慢病管理系统、远程会诊系统等系统还在进一步调试中。 目前已完成总体项目建设95%的工作任务。 | 890 | 848 | 0 | 好 | 848 | 848 | 0 | 0
2022-06-01
2022-07-01
2022-08-01
2022-09-01
2022-10-01
2022-11-01
2022-12-01
……

## 附件3
附件3
2021年医养结合示范项目在线监控表(网上填报)
财政部门填报网址:10.10.252.30
项目实施单位申报情况 | [9 empty] | 主管单位核查意见 |  |  |  |  | 财政部门预算执行(万元)
项目可核查任务台账 |  |  |  |  | 项目实施单位按月申报内容 |  |  |  |  | 任务完成评价（好、中、差） | 省级财政补助建议（万元） |  |  |  | 累计收到申请 | 累计拨付 | 已收回补助
计划时间（**年**月） | 项目预计累计完成内容（绩效目标） | 预计累计完成投资（万元） | 财政补助需求（万元） |  | 申报时间（**年**月） | 项目实际累计完成内容 | 实际累计完成投资（万元） | 财政补助（万元） |  |  | 省级下达 | 累计拨付 | 本月拨付 | 收回补助
|  |  | 累计数 | 当月申请 |  |  |  | 累计数 | 本月申请
2021-10-01
2021-11-01
2021-12-01
2022-01-01
2022-02-01
2022-03-01
2022-04-01
2022-05-01
2022-06-01
2022-07-01
2022-08-01
2022-09-01
2022-10-01
2022-11-01
2022-12-01
……