水利局2025重点水利项目建设情况

- 周桥闸除险加固工程，投资2147万元，目前水下部分、连接段混凝土挡墙、交通桥、闸门安装、启闭机房、管理房主体结构已完成，投资完成率90%。

- 赵庄闸除险加固工程，投资9174万元，目前底板、闸墩、上游铺盖、上游防冲墙、下游消力池、海漫、上下游翼墙、下游护坡、闸门吊装、检修桥已完成，投资完成率75%。

- 平原洼地治理工程，投资5889.9万元，目前已完成河道清淤疏浚长43公里，11座桥梁主体施工已完成，其中9座桥已完工，2座准备吊装桥板，已完成总工程量的85%。土地组卷第三次公告准备发布。

- 鄢陵县清潩河治理工程，总投资6816.48万元，目前，财政评审已结束，近期准备进行招投标。

- 2025年水利救灾资金（抗旱）项目，总投资75万元，准备进行财政评审，招标代理服务机构遴选的公告已发布。

- 鄢陵县2025年农业水价综合改革项目，总投资202万元目前，准备进行财政评审，招标代理服务机构遴选的公告已发布。

七、2025年农村供水工程维修养护项目，总投资174万元，建设内容为供水管网维修更换、设备采购安装等。目前，正在进行财政评审，招标代理服务机构遴选公告已发布。

八、鄢陵县2025年农村供水工程集中连片系统维修养护项目。下达农村饮水水利工程维修养护资金770万元，用于村级供水管网集中连片整治，涉及望田镇、南坞镇、陶城镇，主要是老旧村级供水管网整村提升改造，方案正在编制。

九、赵口引黄灌区现代化改造工程，可行性研究报告省发改委已审批。主要建设内容包括：改造干渠1条，长8.2km，改造支渠1条，长4.63km，改造灌排合一支渠（沟）40条，长251.96改造排水渠（沟）1条，长5.36km；改造各类渠（沟）道建筑物768座，其中：水闸119座，桥涵649座；硬化管理道路87.5km，增设防护网59.2km。