## 县重点
附件1：
鄢陵县2023年重点建设项目一览表
序号 | 项 目 名 称 | 建设性质 | 项目地址 | 主要建设内容及建设总规模 | 建设起止年限 | 总投资 (万元) | 年度计划投资 （万元） | 项目业主 | 责任单位
合计项目132个， 其中， 新建76个，续建56个，●市重点项目，★省重点项目 | [5 empty] | 6620050 | 2512500
（一）工业项目（49个） | [5 empty] | 2473700 | 938300
1 | ★马坊镇生物质板材产业园建设项目 | 新建 | 马坊镇胡庄村 | 占地150亩，主要建设标准化厂房10栋、办公楼1栋 | 2023.03-2024.12 | 100000 | 50000 | 华霖木业有限公司 | 马坊镇
2 | ★国家电网储能基地建设项目 | 新建 | 创业大道东侧 | 主要建设办公楼、宿舍楼、储能电站、变电站及其附属配套设施，依托风力、光伏、生物质发电等建设储能电站系统，年储存150兆瓦时容量 | 2023.01-2024.12 | 160000 | 80000 | 国家电网 河南有限公司 | 发改委
3 | ★水文化产业园建设项目 | 新建 | 花都大道北侧 | 总建筑面积30万平方米，主要建设水产品加工区、水文化展示区、水健康旅游区、水生态融合区 | 2023.01-2025.12 | 500000 | 80000 | 产投公司 | 陈化店镇
4 | ★银基纺织气流棉纱生产项目 | 续建 | 工人路东侧 | 总建筑面积8万平方米，主要建设生产车间4栋，办公楼1栋，宿舍楼1栋，年产气流棉纱1.5万吨 | 2022.01-2023.08 | 60000 | 30000 | 银基纺织有限公司 | 马栏镇
5 | ★许昌市振德医用敷料有限公司伤口护理产品扩产项目 | 续建 | 百花路东侧 | 总建筑面积45万平方米，主要建设生产车间、仓储物流中心、职工餐厅、研发中心、办公楼、职工公寓、人才公寓、综合楼及相关配套设施，主要生产医用口罩、手术衣、防护服等健康医疗用品，新型卫生材料、健康护理用品等大健康系列产品，年产1.8亿米纱布片、1.8亿米腹部垫、1.4亿万件手术衣手术单组合包、2万立方米医疗灭菌线 | 2020.01-2024.12 | 500000 | 100000 | 许昌振德医用敷料有限公司 | 先进制造业开发区
6 | ★现代家居产业园建设项目 | 续建 | 创业大道东侧 | 总建筑面积30万平方米，主要建设办公科研楼1栋、宿舍楼2栋，生产车间19栋、仓库及其他配套设施 | 2021.04-2023.12 | 200000 | 60000 | 产投公司
7 | ★南京林业大学科研成果转化基地项目 | 续建 | 创业大道西侧 | 总建筑面积33万平方米，主要建设生产车间20栋、科研实验基地、仓储物流中心及相关配套设施，主要生产高性能缠绕压力输送管道、高稳定性无甲醛景观木、生物纤维材料、绿色环保材料等，年产30万吨生物质粉、10万立方米OSB可视面板材、40万立方米实木胶合板材 | 2021.04-2023.12 | 200000 | 60000 | 广威木业有限公司
8 | ★河南振德医疗用品有限公司医用灭菌橡胶外科手套项目 | 续建 | 未来大道北侧 | 占地150亩，主要建设原料车间、污水处理中心，改造生产车间、物流仓储、检测中心，年产5亿双医用灭菌橡胶外科手套 | 2022.09-2024.12 | 50000 | 30000 | 河南振德医疗用品有限公司
9 | ●河南瘦十七健康科技有限公司高端健康食品生产项目 | 续建 | 工人路西侧 | 占地29亩，总建筑面积2万平方米，主要建设标准化食品生产车间、实验室研发中心、销售中心、直播基地等，年产5000万盒高端健康食品 | 2022.10-2024.03 | 36000 | 16000 | 河南瘦十七健康科技有限公司
10 | ●河南诚曼科技有限公司附着式升降脚手架生产项目 | 续建 | 创业大道东侧 | 占地22亩，总建筑面积2.2万平方米，主要建设办公楼，综合车间，成品车间，研发、实验、生产制造中心，引进全自动生产线，年生产600余榀附着式升降脚手架 | 2022.10-2023.12 | 20000 | 15000 | 河南诚曼科技有限公司 | 先进制造业开发区 工商联
11 | ●马栏镇议台工业产业园建设项目 | 新建 | 马栏镇议台村 | 占地1100亩，主要建设标准化厂房，涉及板材、纺织、物流、汽车配件行业 | 2023.01-2024.12 | 100000 | 50000 | 马栏镇 | 马栏镇
12 | ●博之旺自动化设备有限公司汽车电气类端子接插件及智能化线束制造设备生产项目 | 新建 | 创业大道东侧 | 主要租赁生产车间1栋，购置检验试验车间生产线1条、五金注塑车间生产线2条，模具车间生产线1条，冲压生产线3条 | 2023.01-2024.06 | 30000 | 15000 | 江苏博之旺自动化设备有限公司 | 张桥镇 人社局
13 | 许昌意盛新型材料有限公司锂离子电池用液态锂盐生产项目 | 续建 | 创业大道东侧 | 占地100亩，总建筑面积3.4万平方米，主要建设生产车间2栋、研发中心、综合办公区，年生产10000吨锂离子电池用液态锂盐 | 2022.10-2024.10 | 20000 | 12000 | 许昌意盛新型材料有限公司 | 先进制造业开发区
14 | 豪祥木业有限公司胶合板加工生产项目 | 新建 | 创业大道西侧 | 总建筑面积0.3万平方米，主要建设厂房、办公用房及其配套设施，年产3.5万立方胶合板 | 2023.02-2023.12 | 5000 | 5000 | 豪祥木业有限公司
15 | 友善木业有限公司多功能生态板加工生产项目 | 新建 | 创业大道西侧 | 占地15亩，总建筑面积1万平方米，主要建设厂房、仓库、办公用房及其配套设施，年产5万立方多功能生态板 | 2023.01-2023.11 | 8000 | 8000 | 友善木业有限公司
16 | 河南康展管业科技有限公司聚丙烯（ASA）缠绕结构壁排水管生产项目 | 新建 | 未来大道北侧 | 总建筑面积1.7万平方米，主要建设生产车间3栋、办公楼1栋；年生产3000吨聚丙烯（ASA）缠绕结构壁排水管 | 2023.03-2024.12 | 9000 | 5000 | 河南康展管业 科技有限公司
17 | 森瑞木业有限公司多功能板加工生产项目 | 新建 | 未来大道北侧 | 租用厂房、仓库、办公用房2000平方米，年产1.5万立方米多功能板 | 2023.01-2023.10 | 5000 | 5000 | 森瑞木业有限公司
18 | 河南中磷大化肥业有限公司高端复合肥生产线技术改造升级项目 | 新建 | 未来大道北侧 | 占地46亩，总建筑面积2.5万平方米，主要建设生产车间、仓库、办公楼及配套设施，年产30万吨高端复合肥 | 2023.04-2024.04 | 21000 | 18000 | 河南中磷大化 肥业有限公司
19 | 积庆木业有限公司新型家居板材加工生产项目 | 续建 | 科技大道北侧 | 占地10亩，租赁生产车间5000平方米，办公楼1000平方米，年产1.2万立方新型家居板材 | 2022.10-2023.06 | 10000 | 8000 | 积庆木业有限公司
20 | 振德生物质能源热电技改项目 | 新建 | 工人路东侧 | 对现有厂区进行改造提升，新增1台生物质直燃锅炉及废气处理设备 | 2023.03-2023.12 | 10000 | 10000 | 振德生物质能源热电有限公司
21 | 杜仲科技产业园建设项目 | 新建 | 彭店镇 马坊镇 柏梁镇 | 主要建设一个基地，六个生产中心，一个研究院和一个营销中心，采用杜仲提取物生产新技术、新工艺，生产固体饮品、液体饮品、保健酒等 | 2023.03-2024.12 | 50000 | 30000 | 河南金杜仲 农业科技有限公司 | 农业农村局
22 | 德茂木业有限公司木材加工生产项目 | 新建 | 安陵镇轩岗社区 | 占地10亩，主要建设生产车间、仓库、办公用房及其他配套设施，年产2000万立方木材 | 2023.03-2023.12 | 5000 | 5000 | 德茂木业有限公司 | 安陵镇
23 | 腊梅园饮用水智能生产厂房建设项目 | 新建 | 花都大道北侧 | 主要建设生产车间、办公用房，新上置智能清洗消毒设备1台，全自动化灌装设备3台，智能运输车20台套，年生产饮用水15万吨 | 2023.05-2024.12 | 10000 | 4000 | 腊梅园饮业有限公司 | 陈化店镇
24 | 巨晖纤维素醚技术中心和物流中转建设项目 | 新建 | 未来大道南侧 | 总建筑面积2万平方米，主要建设技术研发中心、物流中转库等 | 2023.01-2023.07 | 20000 | 20000 | 巨晖有限公司 | 南坞镇
25 | 格瑞实业绿色装配式建筑材料产业园项目 | 新建 | 张桥镇新张桥村 | 总建筑面积33万平方米，主要建设生产车间、办公用房，新上砂石精加工生产线1条、干混砂浆生产线2条、石膏特种砂浆生产线1条、间歇性高性能混凝土生产线1条 | 2023.08-2024.12 | 60000 | 30000 | 格瑞实业有限公司 | 张桥镇
26 | 盛固科技有限公司结构性无胶生物质复合板材加工生产项目 | 续建 | 创业大道西侧 | 总建筑面积1万平方米，主要租赁厂房、办公用房，年产10万立方米结构性无胶生物质复合板材 | 2022.07-2023.12 | 10000 | 5000 | 盛固科技有限公司
27 | 铁广恒通有限公司二期机车装备配件生产项目 | 续建 | 创业大道西侧 | 总建筑面积1万平方米，主要建设厂房、办公用房，年产10万件机车配件 | 2022.07-2023.12 | 11000 | 5000 | 河南铁广恒通机车车辆装备有限公司
28 | 泰华木业有限公司板材加工生产项目 | 续建 | 马栏镇崔马村 | 总建筑面积0.3万平方米，主要建设生产车间、仓库、办公用房及其他配套设施，年产6万立方米板材 | 2022.06-2023.12 | 2200 | 2000 | 泰华木业有限公司 | 马栏镇
29 | 永发新型建材厂煤矸石烧结砖改建重组建设项目 | 续建 | 马栏镇崔马村 | 总建筑面积2万平方米，主要对原有生产车间、仓库、办公用房及生产工艺进行改造提升，年生产1.2亿块煤矸石烧结砖 | 2021.02-2023.10 | 46000 | 20000 | 永发新型建材厂
30 | 启金木业板材加工生产项目 | 新建 | 马栏镇南郑庄村 | 总建筑面积1.3万平方米，主要建设生产车间、办公用房，购置热压机8台，冷压机3台，模板生产线4套，木方锯4套，生物质颗粒生产线1条，滚胶及其他设备15台（套） | 2023.01-2023.12 | 12000 | 12000 | 启金木业有限公司
31 | 河南大有桂康生物科技有限公司兽药生产项目 | 续建 | 柏梁镇甘罗村 | 总建筑面积为1万平方米，主要建设粉散预混剂车间、液体消毒剂车间、仓库、化验室、办公室等 | 2022.09-2023.05 | 7000 | 7000 | 河南大有桂康 生物科技有限公司 | 柏梁镇
32 | 国网供电公司变电通信、自动化技改项目 | 新建 | 柏梁镇 | 主要对通信光缆、3座变电站一键顺控、第一套数据专网、调度大厅、调度控制系统、通信机房通信电源、行政高清会议电视系统、自动化机房设备进行改造提升 | 2023.01-2024.08 | 1500 | 1000 | 国网河南省电力公司鄢陵县供电公司
33 | 予顺电子有限公司扬声器生产项目 | 新建 | 只乐镇西只乐村 | 总建筑面积0.4万平方米，主要建设生产车间、办公用房，新上多功能扬声器生产线4条，年产2000万只扬声器 | 2023.01-2023.12 | 5000 | 5000 | 予顺电子有限公司 | 只乐镇
34 | 广泰砼业有限公司混凝土二期生产项目 | 新建 | 只乐镇崔庄村 | 占地80亩，总建筑面积1万平方米，主要建设生产车间、环保混凝土生产线、仓库、办公用房及其他附属设施，年产30万立方混凝土 | 2023.01-2023.12 | 15000 | 15000 | 广泰砼业有限公司
35 | 能达再生资源秸秆综合利用建设项目 | 新建 | 只乐镇观台村 | 总建筑面积0.8万平方米，主要建设办公用房、生产车间、仓库、餐厅及其附属配套设施，新上秸秆加工设备3套 | 2023.04-2024.06 | 12000 | 7000 | 能达再生 资源有限公司
36 | 瑞妆进出口贸易公司厂房建设项目 | 新建 | 只乐镇崔庄村 | 项目占地20亩，总建筑面积5000平方米，主要建设生产车间、仓库、办公用房及其他附属设施 | 2023.03-2024.01 | 5000 | 4500 | 河南瑞妆进 出口贸易有限公司
37 | 鑫森木业有限公司工装家装生态板材扩建项目 | 新建 | 陶城镇追岗村 | 总建筑面积1.2万平方米，主要建设厂房、办公业务用房，新上热压机、过胶机、开放锯、台锯、除尘机、叉车等设备，年加工600万立方工装家装生态板材 | 2023.02-2024.12 | 12000 | 6000 | 鑫森木业有限公司 | 陶城镇
38 | 铭策木业有限公司胶合板加工生产项目 | 续建 | 陶城镇扶齐村 | 总建筑面积0.6万平方米，主要建设生产车间、办公用房及其他配套设施，年产14万立方米胶合板 | 2022.07-2023.10 | 12000 | 6000 | 铭策木业有限公司
39 | 金正生物化工有限公司有机复合肥生产项目 | 新建 | 陶城镇三岗村 | 主要建设生产车间、库房、办公业务用房等 | 2023.01-2023.10 | 10000 | 10000 | 金正生物 化工有限公司
40 | 斯迈木业有限公司木材加工生产项目 | 新建 | 陶城镇三岗村 | 主要建设生产车间、库房、办公业务用房等 | 2023.02-2023.12 | 10000 | 10000 | 斯迈木业有限公司
41 | 豪泰木业有限公司板材加工生产项目 | 新建 | 陶城镇追岗村 | 主要建设生产车间、库房、办公业务用房等 | 2023.03-2024.05 | 12000 | 7000 | 豪泰木业有限公司
42 | 河南本草银杜仲生物科技有限公司饲料添加剂生产项目 | 续建 | 彭店镇孙庄村 | 占地50亩，主要建设生产车间及配套公共设施，引进标准化生产线两条，年产60万吨饲料添加剂 | 2022.08-2023.12 | 10000 | 5000 | 河南本草银杜仲 生物科技有限公司 | 彭店镇
43 | 尚誉智能家居扩建项目 | 续建 | 彭店孙庄 | 主要改扩建生产车间6800平方米、办公楼2000平方米，新上现代化流水生产线4条 | 2022.01-2024.06 | 7000 | 4800 | 尚誉智能 家居有限公司
44 | 博信木业有限公司板材加工生产项目 | 新建 | 马坊镇丁庄村 | 总建筑面积1.3万平米，主要建设标准化生产车间、仓库、办公用房等配套设施，年产25万立方米家具、建筑板材 | 2023.01-2023.12 | 6000 | 6000 | 博信木业有限公司 | 马坊镇
45 | 业盛木业有限公司板材加工生产项目 | 新建 | 马坊镇程岗村 | 总建筑面积0.5万平方米，主要建设生产车间、办公用房及其他配套设施，年产12万立方米板材 | 2023.02-2023.12 | 5000 | 5000 | 业盛木业有限公司
46 | 诚诚木业有限公司板材加工生产项目 | 续建 | 马坊镇程岗村 | 占地40亩，主要建设厂房、办公用房及其配套设施 | 2022.10-2023.10 | 28000 | 20000 | 诚诚木业有限公司
47 | 轩鸿木业有限公司板材加工生产项目 | 新建 | 马坊镇骆家村 | 总建筑面积2.8万平方米，主要建设厂房、办公用房及其配套设施，年产10万立方米板材 | 2023.03-2023.12 | 6000 | 6000 | 轩鸿木业有限公司 | 马坊镇
48 | 年产15万吨废旧铅酸电池综合利用项目 | 新建 | 先进制造业开发区 | 总建筑面积1万平方米，主要建设仓储区，办公区及其配套环保工程，主要收集、储存废旧铅蓄电池15万吨 | 2023.08-2024.08 | 15000 | 8000 | 河南轩能 新能源科技有限公司 | 大马镇
49 | 鄢陵县再生资源综合利用产业园建设项目 | 新建 | 先进制造业开发区 | 主要建设生产车间，办公用房，年回收处理机动车5万辆、废钢破碎分选10万吨、废旧压缩机3万吨、废旧电线电缆破碎分选（铜米）3万吨，废旧电动机3万吨；年贮存6万吨废旧铅酸电池及新能源汽车废旧动力蓄电池 | 2023.10-2024.10 | 25000 | 15000
（二）服务业项目(20个) | [5 empty] | 2917000 | 932000
50 | ★拓润实业有限公司鹤鸣湖健康养老中心项目 | 新建 | 学府路东侧 翠微路北侧 | 总建筑面积80万平方米，主要建设综合服务中心、机构养老院、开放式养老公寓、健康产业商业街及相关基础设施（不含商品住宅开发） | 2023.03-2025.12 | 400000 | 80000 | 河南拓润 实业有限公司 | 事管中心
51 | ★建业绿色基地中原民俗文化养生项目 | 续建 | 花博大道北侧东段 | 总建筑面积25万平方米，主要建设中原传统民居民俗区、康健养生区、归园田居传统生活体验区、传统养生休闲度假区、游客服务中心、生态停车场及景观绿化提升等相关附属设施 | 2020.01-2023.12 | 250000 | 60000 | 建业绿色 基地建设有限公司 | 政府办 马坊镇
52 | ★花木大世界建设项目 | 续建 | 大马镇前张社区 | 总建筑面积约12.2万平方米，规划面积约913亩，主要建设花木交易集散中心（包括花卉绿植交易区、冷链物流中心、物流配送中心等）、园艺设计服务中心、花木电商服务中心、产业研发创新中心、特色花木旅游集散中心 | 2022.10-2024.12 | 168000 | 80000 | 乡村花语 生态科技有限公司 | 大马镇
53 | ★鹤鸣湖生态运动公园建设项目 | 续建 | 鹤鸣湖片区 | 主要建设全民健身中心、篮球场、网球场、羽毛球场、体育公园、全民健身步道、社会足球场地和生态水系，配套建设停车场、公共厕所等基础设施 | 2022.01-2023.12 | 150000 | 70000 | 建投公司 | 住建局
54 | ★鄢国花语国际康养小镇建设项目 | 新建 | 花城大道北侧 | 总建筑面积83万平方米，主要建设中医诊疗中心、康复疗养中心、康复疗养公寓、长者公寓、介护护理院、颐养学院、社区幼儿园、社区文化站及其附属配套设施（不含商品住宅开发），提供养老护理床位2099张 | 2023.05- 2025.12 | 400000 | 150000 | 北京东方祥和 健康管理有限公司 | 康养办 安陵镇
55 | ★碧桂园·十里花海旅游度假养生养老二期建设项目 | 续建 | 花溪大道东侧 | 总建筑面积41万平方米，主要建设以康养为主的度假养生公寓、商业街、居家式养老社区、养老主题公园、老年农场、休闲垂钓、生态农业观光及采摘园、农耕文化展示与体验和环保生态湿地及相关配套设施（不含商品住宅开发） | 2020.01-2023.12 | 200000 | 60000 | 河南康泰 置业有限公司 | 陈化店镇
56 | ●建业生态新城建设项目 | 续建 | 花都大道北侧 | 总建筑面积5万平方米，主要建设温泉酒店、足球运动公园、幼儿园、蓝卡医疗中心、社区剧场、社区公园、养生大食堂等配套设施，打造集医疗服务、休闲度假、教育创业等为一体的生态养生服务体系（不含商品住宅开发） | 2020.01-2023.12 | 200000 | 60000 | 建业易成旅游 地产开发有限公司 | 陈化店镇
57 | ●花都城市综合体建设项目 | 续建 | 花都大道南侧 | 总建筑面积50万平方米，主要建设大型商业综合体、地下智慧停车场、康养社区及相关配套设施 | 2022.03-2025.03 | 180000 | 50000 | 许昌跃达房 地产开发有限公司 | 柏梁镇
58 | ●唐韵康养小镇建设项目 | 续建 | 花溪大道北段 | 总建筑面积26.6万平方米，主要建设森林康养基地、太极易筋经禅修基地、民宿村落、非遗康养类古街、体验式国医博物馆、健康养生悠闲村、民俗文化广场及其他配套设施 | 2020.09-2023.12 | 87000 | 30000 | 唐韵生态 旅游有限公司 | 文广旅局
59 | ●国际健康峰会中心及配套文化旅游商业开发项目 | 续建 | 鹤鸣湖以北 花园路以东 | 总建筑面积22万平方米，主要建设国际峰会中心、颐乐学院、总部办公、养生公寓、地下建筑、峰会酒店、中式风情商业街区及其他配套商业组团设施等 | 2021.03-2023.12 | 250000 | 60000 | 万顺达 实业有限公司 | 农业科技园区管理办公室
60 | ●鄢陵蜡梅盆景文化村建设项目 | 续建 | 新元大道北侧 | 一期占地200亩，入住盆景专业户20家；二期占地300亩，入住盆景专业户30家 | 2022.03-2024.12 | 30000 | 10000 | 奇雅盆景 农民专业合作社 | 林业局 陈化店镇
61 | 鄢陵文旅古镇建设项目 | 新建 | 安陵镇西街社区 | 主要建设文化旅游景点和旅游服务配套设施及特色风貌生活区，打造文化旅游特色景区，发展壮大文化旅游产业 | 2023.10-2025.12 | 300000 | 100000 | 许昌伟光汇通公司 | 安陵镇
62 | 北街蔬菜批发市场建设项目 | 新建 | 安陵镇北街社区 | 占地40亩，主要建设生鲜熟食区、水果交易区、蔬菜交易区、鲜果包装加工区等五大贸易批发区及冷链、物流相关配套设施 | 2023.03-2024.06 | 5000 | 3000 | 安陵镇
63 | 三级物流体系建设项目 | 新建 | 百花路西侧 | 总建筑面积1.6万平方米，主要建设邮件处理中心、仓储中心、冷仓及其相关配套设施 | 2023.02-2024.03 | 8000 | 5000 | 商务局 | 商务局
64 | 花都温泉健康养生养老建设项目 | 续建 | 花都大道北侧 | 总建筑面积33万平方米，主要建设养老公寓、护理院、疗养院、综合服务中心、中医馆、老年创意坊、老年文娱活动中心及生态停车场等配套设施（不含商品住宅开发） | 2020.04-2023.03 | 190000 | 60000 | 河南永达 地产有限公司 | 县委办
65 | 金雨玫瑰森林康养产业园建设项目 | 新建 | 花溪大道东侧 | 主要建设办公用房、大型旅游康养产品展销中心、旅游康养产品研发中心、产品检测中心、游客集散中心、员工公寓及其相关配套设施 | 2023.10-2025.12 | 70000 | 30000 | 河南金雨玫瑰 生物科技有限公司 | 统战部 陈化店镇
66 | 陈化店大型商贸综合体建设项目 | 新建 | 陈化店社区 | 占地40亩，总建筑面积2.5万平方米，主要建设农产品服务中心、购物广场、商业配套区、冷链仓储物流区、生活用品区、花木器械区、蔬菜市场、花木信息市场、小商品市场、水果市场、副食市场、肉食市场、粮油市场、干货调料市场及院内外绿化、道路等相关配套设施 | 2023.03-2025.03 | 15000 | 10000 | 陈化店农村经济合作社 | 陈化店镇
67 | 乡村花语综合服务中心建设项目 | 新建 | 大马镇前张社区 | 占地41亩，总建筑面积0.6万平方米，主要建设便民服务中心、金融服务站、快递物流服务站、爱心超市、图书阅览室、养老服务中心、幼托中心、文化活动中心、健康休闲广场等基础服务设施 | 2023.01-2023.12 | 5000 | 5000 | 乡村花语 生态科技有限公司 | 大马镇
68 | 永裕仓储物流中心建设项目 | 新建 | 新311国道北侧 | 总建筑面积0.4万平方米，主要建设货物集散中心、商品仓储集散中心、冷链仓储中心、货车停车场 | 2023.01-2023.12 | 4000 | 4000 | 永裕货物 运输有限公司
69 | 国网鄢陵供电公司业务综合用房建设项目 | 新建 | 紫云路西侧 | 总建筑面积0.8万平方米，主要建设调度控制中心、运维中心、营销中心等业务综合用房 | 2023.01-2023.12 | 5000 | 5000 | 国网许昌供电公司 | 国网鄢陵县供电公司
（三）农业项目（19个） | [5 empty] | 274500 | 158500
70 | ●原农力康王铁养殖基地项目 | 续建 | 彭店镇王铁村 | 主要建设育肥舍4栋、配怀舍2栋、分娩舍2栋、公猪舍1栋，保育舍2栋、办公用房、生活用房、生产用房、门卫消毒房、干粪棚、隔离舍、干式厌氧发酵池、污水处理池、兽医室，年出栏7万头商品生猪 | 2022.02-2023.10 | 25000 | 13000 | 原农力康有限公司 | 彭店镇
71 | 彭店镇安氏农场建设项目 | 新建 | 彭店凤岗 | 主要建设安氏民居、民宿酒店0.2万平方米、有机蔬菜大棚23亩、百果园100亩、鹿场50亩及辣椒种植 | 2023.03-2024.10 | 13000 | 5000 | 腾顺农牧 农民专业合作社
72 | 彭店镇食用菌生产基地建设项目 | 新建 | 韩老村 | 占地1000亩，主要建设办公楼、生产车间、羊肚菌温室生产大棚500个 | 2023.05-2024.05 | 10000 | 5000 | 万物昇农业 发展有限公司
73 | 南水北调农村饮水及安全智能化控制系统建设项目 | 续建 | 所辖11个镇 | 主要建设南水北调农村供水配套工程，新建供水管道196.55公里，加压泵站1处，改造调峰泵站27处；安装水质自动检测、流量自动检测、水费收缴智能化系统、建设水厂42个 | 2022.02-2023.12 | 80000 | 40000 | 水利局 | 水利局
74 | 地表化饮用水入户建设工程 | 新建 | 马栏、柏梁等11个镇 | 主要建设供水管道、压泵站，调峰泵站，实现饮用水入户，安全清洁用水 | 2023.03-2024.07 | 40000 | 20000
75 | 大中型水闸拆除重建项目 | 续建 | 马栏镇 南坞镇 陶城镇 彭店镇 | 主要对马栏镇于寨闸、南坞镇周桥闸、陶城镇赵庄闸、彭店镇双洎河闸拆除重建 | 2022.03-2023.12 | 19500 | 10000
76 | 淮河流域洼地治理项目 | 新建 | 柏梁镇、陈化店镇、马栏镇、大马镇、只乐镇、望田镇、张桥镇、南坞镇、陶城镇 | 主要对一道河、二道河、三道河、马栏新沟、汨罗江、没底沟、没底沟故道、白潭沟、青年湖、红淤沟、玉带河进行河道疏浚、清淤，建设相关配套设施 | 2023.07-2024.12 | 17000 | 9000
77 | 高标准农田建设项目 | 新建 | 张桥镇 | 改造良田0.89万亩，主要建设井、桥、路、涵，埋设地埋线、地埋管，进行渠道硬化、绿化等 | 2023.03-2023.12 | 2000 | 2000 | 农业农村局 | 农业农村局
78 | 高标准农田修复重建项目 | 续建 | 12个镇 | 修复良田28.7万亩，主要建设井、桥、路、涵，埋设地埋线、地埋管，进行渠道硬化、绿化等 | 2022.11-2023.06 | 10000 | 8000
79 | 养殖场污染治理建设项目 | 新建 | 10个镇 | 主要建设储粪场、沉淀池，进行污染治理 | 2023.01-2023.12 | 5000 | 5000 | 畜牧中心 | 畜牧中心
80 | 南坞镇青年湖大闸蟹养殖基地项目 | 新建 | 秦岗村 | 本项目修建200亩大闸蟹养殖池，防洪堤1.2公里，修建大闸蟹隔离防逃墙1.2公里，饲料台30个，进排水管500米，值班室100平方米，仓库200平方米 | 2023.01--2023.06 | 3000 | 3000 | 西坞建筑有限公司 | 南坞镇
81 | 南坞镇青年湖特色农业休闲项目 | 新建 | 耿屯村 | 占地50亩，其中水面面积40亩，总建筑面积0.2万平方米，主要建设有水产品特色养殖区、水上休闲区、水上娱乐区、户外烧烤场、垂钓区、游船区等特色农业观光旅游项目 | 2023.02--2023.12 | 4000 | 4000
82 | 大马镇菊花生产基地建设项目 | 续建 | 王敬庄社区 | 主要建设菊花科研基地、产品展示区、生产车间及相关配套设施 | 2022.10-2023.12 | 5000 | 4000 | 驰宇农民 种植专业合作社 | 大马镇
83 | 望田镇辣椒产业园建设项目 | 续建 | 望北社区 | 主要建设钢结构塑料大棚25座，新上辣椒酱生产线3套及辣椒烘干设备 | 2022.04-2023.06 | 15000 | 8000 | 亿鑫实创农业 科技发展有限公司 | 望田镇
84 | 望田镇豫嘉康养殖基地项目 | 新建 | 任庄村 | 总建筑面积3.4万平方米，主要建设标准化种鸡舍及配套饲料库和育雏鸡舍10栋、鸡舍10栋、育雏鸡舍4栋、孵化鸡舍1栋、仓库、办公宿舍楼及其配套设施 | 2023.01-2023.10 | 5000 | 5000 | 豫嘉康农牧 农民专业合作社
85 | 望田镇烟叶产业园建设项目 | 新建 | 东村、北村、南村、袁家村、武岗村、堤王村、孙寨村 | 发展种植烟叶1200亩，新建标准化脱水烘干房82座，面积3166平方米；采购设备82套，包括分体式热泵机组、加热室配件、热泵烘干房控制器、加热室及低压供电线路等 | 2023.04-2023.12 | 4000 | 4000 | 望田镇
86 | 只乐镇民兴烟叶产业示范园建设项目 | 新建 | 崔庄、王庄、郭刘村、沈寺村、常寨村、东店村、罗寨村、寺东张村、袁堂村 | 主要种植烟叶4000亩，改建标准化脱水烘干房187座，面积0.8万平方米；采购设备187套，包括分体式热泵机组、加热室配件、热泵烘干房控制器、加热室及低压供电线路等 | 2023.03-2023.12 | 6000 | 6000 | 民兴烟叶 种植专业合作社 | 只乐镇
87 | 只乐镇传统农业高产示范园建设项目 | 新建 | 东只乐、小营、观台、小东、司庄、曹桥、塔庄、顺羊等村 | 依托只乐镇1万亩优质小麦、玉米种植，总建筑面积0.3万平方米，主要建设办公用房、仓库和50万吨烘干塔1座，对园区内道路、排水沟渠、桥涵、机井等进行修建 | 2023.02-2024.02 | 5000 | 3500 | 农乐农种植 专业合作社
88 | 只乐镇亮东烟叶产业综合体项目 | 新建 | 罗寨村 | 流转土地3000亩，新建标准化脱水烘干房100座，总建筑面积0.4万平方米；新建烟叶育苗大棚20座，总建筑面积1万平方米；新建办公用房、分拣中心、仓库和其他配套设施等 | 2023.03-2024.02 | 6000 | 4000 | 亮东烟叶种植场
（四）社会事业项目（8个） | [5 empty] | 163400 | 85000
89 | ●人民医院新区分院建设项目 | 续建 | 金汇大道北侧 | 总建筑面积12.9万平方米，主要建设消毒中心、传染病医院（开放床位100张）、门急诊医技综合楼、住院病房楼（开放床位1500张）及配套设施 | 2022.07-2024.08 | 80000 | 40000 | 鑫昶投资 管理有限公司 | 财政局
90 | ●怡康苑三期养老服务建设项目 | 新建 | 海棠路东段北侧 | 总建筑面积3.3万平方米，主要建设四栋养老护理楼，室内外适老化设施的配置，设置养老床位750张 | 2023.03-2024.12 | 13000 | 7000 | 怡康苑养老服务有 限公司鄢陵分公司 | 安陵镇
91 | ●殡仪馆、骨灰楼和公墓建设项目 | 续建 | 230国道东侧 | 总建设面积1.1万平方米，主要建设殡仪服务中心、骨灰存放室、办公用房、悼念厅、墓区墓碑及相关配套设施 | 2022.01-2023.08 | 25000 | 10000 | 民政局 | 民政局 安陵镇
92 | 社区（村）养老服务基础设施提升项目 | 新建 | 各社区（行政村） | 总建筑面积7.7万平方米，主要建设老年人日间照料室、医疗康复室、托养护理、助餐、娱乐及其附属配套设施，针对全县386个社区（村）建设养老服务设施 | 2023.01-2023.12 | 5000 | 5000 |  | 民政局
93 | 职教园区提升项目 | 新建 | 翠柳路南段 | 总建设面积2.8万平方米，主要建设宿舍楼、餐厅、实训楼及其附属配套设施 | 2023.10-2025.12 | 12000 | 5000 | 教体局 | 教体局
94 | 金祥路小学建设项目 | 新建 | 创业大道中段西侧 | 总建筑面积2.1万平方米，主要建设教学综合楼、餐厅、报告厅、风雨操场及附属配套设施，规模为6级4轨24个教学班，可提供学位1350个 | 2023.09-2024.12 | 10000 | 5000
95 | 国庆花都学校建设项目 | 新建 | 花都大道南侧 | 主要建设综合楼、教学楼、学生宿舍、教师公寓楼、实验楼、图书馆、餐厅、报告厅、风雨操场、标准化操场及相关配套设施 | 2023.02-2024.04 | 12000 | 10000 | 许昌衡中教育 咨询有限公司
96 | 金汇区小学建设项目 | 续建 | 未来大道北侧 | 总建筑面积1.6万平方米，主要建设教学楼、综合楼、餐厅、标准化操场及附属配套设施，规模为6级8轨48个教学班，可提供学位2160个 | 2022.05-2024.12 | 6400 | 3000 | 银凯建筑 工程有限公司
（五）城建及棚改项目（7个） | [5 empty] | 375000 | 137000
97 | 建业·春天里 | 续建 | 花博大道东侧 | 总建筑面积30万平方米，规划安置面积2.14万平方米，主要涉及拆迁8户，拆迁面积3300平方米 | 2021.01-2023.12 | 96000 | 30000 | 许昌金岸 置业有限公司 | 柏梁镇
98 | 花都新城二期棚户区改造项目 | 续建 | 柏梁镇 311国道南侧 | 总建筑面积4.7万平方米，主要建设柏梁社区二期安置房6栋 | 2021.04-2023.12 | 19000 | 7000 | 许昌子美 置业有限公司
99 | 漆井社区安居工程建设项目 | 续建 | 人民路西段北侧 | 规划用地120亩，建设安置房17栋，涉及拆迁户566户 | 2022.06-2024.12 | 50000 | 20000 | 住建局 | 柏梁镇
100 | 梁场社区改造项目 | 续建 | 花都大道东侧 | 涉及居民101户，拆迁面积3.3万平方米，计划建设安置房4万平方米 | 2022.02-2023.12 | 25000 | 15000 | 许昌恒达房地产有 限公司鄢陵分公司 | 安陵镇
101 | 安正中央花园二期建设项目 | 续建 | 西大街以南 汶河以西 | 总建筑面积4.5万平方米，涉及居民126户，建设安置房3栋 | 2020.06-2023.09 | 45000 | 15000 | 河南安正 地产有限公司
102 | 新家园棚户区改造项目 | 新建 | 花都大道北侧、南大街东侧 | 计划征收285户，房屋面积10.3万平方米，建设安置房858套 | 2023.06-2025.06 | 50000 | 20000 | 许昌鑫泰 置业有限公司
103 | 马栏镇唐庄社区棚户区改造项目 | 续建 | 鄢陶路西侧 | 总建筑面积23万平方米，涉及拆迁189户，拆迁面积4.16万平方米，规划安置面积5万平方米 | 2022.04-2024.12 | 90000 | 30000 |  | 马栏镇
（六）基础设施项目（29个） | [5 empty] | 416450 | 261700
104 | ●先进制造业开发区雨污管网提升改造工程项目 | 续建 | 先进制造业开发区 | 主要对金汇大道、科技大道、未来大道、工人路、创业大道、百花路、鄢陶路等9条道路雨污管网改造提升，污水管网长约25460米，雨水管网长42751米 | 2022.04-2023.05 | 30000 | 15000 | 建投公司 | 建投公司
105 | ●中心城区雨污管网提升改造工程项目 | 续建 | 县城区 | 主要包括东西10条道路，南北14条道路。其中，污水管网约68公里，雨水管网约80公里，道路约70公里 | 2022.03-2023.05 | 40000 | 20000
106 | ●人民路西段(锦绣路至花园路段)道路建设工程项目 | 续建 | 县城区 | 东起锦绣路，西至花园路，长0.9公里，红线宽48米，主要建设道路工程、给排水工程、绿化工程、亮化工程 | 2022.02-2023.12 | 8000 | 6000
107 | ●锦绣路北延（人民路至翠微路段）道路建设工程项目 | 续建 | 县城区 | 南起人民路西段，北至翠薇路西段，长1公里，红线宽60米，主要建设道路工程、给排水工程、绿化工程、亮化工程、交通工程 | 2021.09-2023.12 | 10000 | 6000
108 | ●花城大道西段和学府北路城市道路工程 | 续建 | 县城区 | 花城大道西段（花博大道－学府路）拟建道路全长800米，红线宽35米，学府北路（翠微路-花海大道）拟建道路全长2100米，红线宽48米 | 2022.05-2023.12 | 20000 | 12000 |  | 住建局
109 | ●第三污水处理工程建设项目 | 新建 | 先进制造业开发区 | 建设污水处理厂一座，日处理污水2万立方米，远期规模达到日处理5万立方米 | 2023.01-2023.12 | 20000 | 20000 | 省投公司
110 | ●花城大道（花博大道至创业大道段）改造提升工程项目 | 续建 | 花博大道至花都大道 | 西起花博大道东至创业大道，长4.6公里，红线宽35米，主要包括道路工程、给排水工程、绿化工程、亮化工程、交通工程 | 2022.03-2024.08 | 20000 | 10000 | 住建局
111 | ●翠柳路改造提升工程项目 | 续建 | 花城大道至金汇大道 | 南起金汇大道，北至花城大道，长3.5公里，红线宽40米，主要包括道路工程、给排水工程、绿化工程、亮化工程、交通工程 | 2022.02-2023.06 | 30000 | 15000
112 | 城区道路改造提升项目 | 新建 | 县城区 | 主要对城区紫云路（花都大道-人民路）、西大街（朱元路-汶河桥西）、文明路（卧龙路-汶河桥北）、劳动路（南大街-文明路）4条路进行改造提升；对人民路、南大街进行道路修补；对建设街桥拆除重建 | 2023.01-2023.12 | 3000 | 3000 | 住建局 | 住建局
113 | 康健路建设工程项目 | 续建 | 县城区 | 南起翠园路，北至花城大道，长1.3公里，红线宽30米，主要建设道路、给排水、绿化、亮化、交通工程 | 2022.10-2023.12 | 3000 | 2000
114 | 许扶运河环通泄洪排水工程 | 新建 | 县城区 | 西起花博大道、东至花都大道，长约2.14公里，主要包括河道挖通、护坡、堤岸路、绿化等 | 2023.06-2024.06 | 6000 | 3000
115 | 二级河清淤加固提升工程 | 新建 | 县城区 | 主要对原有河道进行清淤，加固提升 | 2023.02-2023.12 | 9000 | 9000
116 | 未来大道东延道路建设工程 | 新建 | 先进制造业开发区 | 西起百花路，东至第三污水处理厂，长1.3公里，红线宽30米，主要建设道路工程、排水工程、绿化工程、亮化工程、交通工程 | 2023.07-2023.12 | 6500 | 6500
117 | 锦绣路带状公园建设项目 | 续建 | 锦绣路两侧 | 主要建设生态水系、生态游园、休闲步道，对道路两侧进行绿化，打造生态休闲绿色廊道 | 2021.03-2023.12 | 60000 | 20000 | 政通公司
118 | 城市集中供热工程项目 | 新建 | 县城区 | 新建供热首站一座（容量75MW），新建热力管网4.13公里，管径DN500-DN100，涉及金汇大道、翠柳路、翠微路、梅里路、朝阳街等多条道路；新建水热力站35座，集中供热面积227.12万平方米，采暖负荷94.61MW | 2023.01-2023.12 | 18000 | 18000 | 产投公司
119 | 许扶运河综合治理项目 | 续建 | 县城区 | 西起酒香路，东至花博大道，长2.4公里，主要对原有河道进行加固处理，河道两侧建设道路、绿化、照明工程 | 2021.04-2023.07 | 20000 | 10000 | 建投公司 | 建投公司
120 | 金汇大道西段道路给排水工程 | 新建 | 县城区 | 西起酒香路，东至锦绣路，长1.2公里，主要包括道路工程、给排水工程、绿化工程、亮化工程、交通工程 | 2023.03-2024.03 | 8000 | 5000
121 | 清洁取暖建设项目 | 新建 | 辖区内相关乡镇 | 主要对辖区内相关乡镇等9000户居民实施热源清洁替代，对陈化店镇相关小区实施热源清洁替代，满足小区供暖面积4.5万平方米；对部分乡镇和第二高级中学进行节能改造 | 2023.04-2023.12 | 7000 | 7000 | 发改委 | 发改委
122 | 城乡道路基础设施提升项目 | 新建 | 马栏镇、柏梁镇等11个镇 | 主要对县区城乡道路进行改造提升，修建水泥道路50公里 | 2023.03-2023.11 | 6000 | 6000 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局
123 | 雕塑广场、众品广场绿化提升及城区街角游园建设项目 | 新建 | 县城区 | 主要对电视台、农业局、房管所门口两侧绿化带园林景观改造提升；对人民路审计局西邻、人民路与合欢路交叉口路北、翠微路阳光丽城西邻、梅里路碧桂园小区北邻、乾明寺路与鄢望路交叉口东南角、北大街祥瑞驾校对面、文明路二高北校区对面、文明路二高南校区对面、文明路防疫站北邻、东大街与卧龙路交叉口东200米路南等10处街角游园进行改造提升 | 2023.06-2024.06 | 5000 | 3000 | 园林绿化中心 | 园林 绿化中心
124 | 公路交通综合枢纽中心建设项目 | 新建 | 金汇大道北侧 | 一期占地51亩，总建筑面积3.8万平方米，主要建设站房楼、洗车间、停车场、站前广场及其相关配套设施；二期占地23亩，主要建设物流配送中心 | 2023.01-2024.12 | 15000 | 8000 | 健锋交通 开发建设有限公司 | 安陵镇
125 | 农村公路提升改造项目 | 续建 | 县城区 | 主要修建农村公路130.73公里，中小桥梁8座，全长231延米 | 2022.11-2023.12 | 13750 | 10000 | 交通局 | 交通局
126 | 盐洛高速鄢陵南收费站出入口改造工程 | 新建 | 盐洛高速鄢陵县南收费站出入口与G230交叉口 | 总建筑面积1.1万平方米，主要建设延伸车道、停车场及其配套设施 | 2023.06-2023.12 | 3000 | 3000
127 | 生活垃圾处理场封场建设项目 | 新建 | 北关、田庄生活垃圾场 | 占地260亩，包括北关生活垃圾处理场140亩，田庄生活垃圾处理场120亩，主要对垃圾堆体膜覆盖、气体导排、黄土覆盖、绿化、渗滤液处理等 | 2023.03-2023.12 | 14000 | 14000 | 城市执法大队 | 城市 执法大队
128 | 陈化店特色小镇综合基础设施建设项目 | 续建 | 陈化店镇 | 主要新建道路9条，包括花溪大道南延、玫瑰大道、樱花路南延、学府路、河西路、文艺路、春藤路、紫藤路东延、滨河路东延，主要建设道路、给排水、绿化、照明工程及相关配套设施，全长12.9公里 | 2022.01-2023.09 | 23000 | 13000 | 陈化店镇 | 陈化店镇
129 | 南坞镇红旗大道提升改造项目 | 新建 | 程庄村、南坞村、党庄村 | 主要对红旗大道主路面进行提升改造，全段铺设沥青、辅道铺设彩砖，全长4公里 | 2023.01-2023.10 | 5000 | 5000 | 南坞镇 | 南坞镇
130 | 南坞镇水系连通建设项目 | 续建 | 屯北村、屯南村、安头村、田庄村、南坞村 | 主要对红旗大道、村级渠道进行提升改造，全长15公里 | 2022.09-2023.12 | 3000 | 2000
131 | 望田镇水系连通建设项目 | 新建 | 堤王村、新色村、边王村、孙寨村、晋庄村、郭寺村、和刘村、袁家村、前谢村、后谢村、任庄村 | 主要建设清潠河提灌站下游村级桥涵5座，提水闸10座，渠道新开挖、扩宽排水引水渠，全长33公里 | 2023.01-2023.12 | 6000 | 6000 | 望田镇 | 望田镇
132 | 望田镇堤王村基础设施建设项目 | 新建 | 望田镇堤王村 | 主要对外墙外保温系统、保温门帘、外墙涂料、坑塘进行提升改造 | 2023.01-2023.11 | 4200 | 4200