鄢陵县应急管理局

关于2022-2023年冬春救助绩效自评报告

根据《受灾人员冬春生活救助工作规程》和《财政部关于开展2022年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》有关要求，现将开展2022-2023年冬春救助绩效评估工作汇报如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）鄢陵县自然灾害评估情况

- 2022年7月，我县遭遇了暴风大雨天气，导致部分乡镇玉米等农作物大面积倒伏，农业收入减少，影响了受灾困难群众今冬明春的基本生活。根据灾情统计，全县共3镇受灾严重，受灾人口2.586万人，农作物受灾面积1921.9公顷，成灾面积1348.63公顷。其中，陶城镇受灾人口25124人，农作物受灾面积1725.3公顷，成灾面积1180公顷；张桥镇受灾人口461人，农作物受灾面积174.6公顷，成灾面积153.3公顷；马栏镇受灾人口275人，农作物受灾面积22公顷，成灾面积15.33公顷。

- （二）省下达自然灾害补助资金转移支付预算、县匹配自然灾害补助资金转移支付预算及绩效目标情况

- 根据《河南省财政厅 河南省应急管理厅关于下达2022—2023年中央和省级自然灾害救灾（冬春临时生活困难救助）资金预算的通知》（豫财环资〔2022〕140号）文件，下达鄢陵县2022年中央自然灾害救灾资金预算178万元用于救助冬春临时生活困难群众。

（三）2022年-2023年自然灾害补助资金分解下达预算和绩效目标情况

鄢陵县应急管理局结合2022年全县受灾情况，提出了2022年中央自然灾害救助资金178万元分配意见，并报请县政府同意后实施。根据全县受灾严重程度、前期各镇摸底排查上报需救助人口等情况，各受灾乡镇资金预算分配方案如下：陶城镇176万元、马栏镇2万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、资金到位情况分析。

鄢陵县应急管理局严格按照《中央自然灾害救灾资金管理暂行办法》（财建〔2020〕245号）文件精神和相关要求，规范做好中央自然灾害救灾资金（2022-2023年冬春救助）的分配、安排和管理工作，资金到位率100%。

- 2、资金执行情况分析。

截止春节前，鄢陵县已将冬春救助资金全部发放到困难群众手中，救灾资金拨付至镇级及时率为100%，拨付至受灾群众及时率为100%。

- （二）项目资金管理情况。

- 上级资金下达后，灾情管理业务股室严格执行《中央自然灾害救灾资金管理暂行办法》(财建〔2020〕245号)等有关规定，切实管好、用好救灾资金，按照“谁支出、谁负责”的原则，将绩效管理责任分解落实，明确具体责任人。

三、总体绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

鄢陵县2022-2023年冬春期间受灾困难群众救助数量13669人次。

- （2）质量指标。

- 鄢陵县严格按照《河南省自然灾害救助条例》确定冬春需生活救助对象，并执行救灾资金、物资发放标准，受灾群众救助保障覆盖率80%，救助对象政策条件符合率100%。

- （3）成本指标。

严格按照救灾资金、物资分配标准执行，鄢陵县2022年-2023年冬春临时困难群众救助共发放救助资金178万元，救助困难群众10954人，发放救助人均标准为162元/人。

2.效益目标完成情况分析

- （1）可持续影响。

- 通过救灾资金补助，保障了灾区群众基本生活，解决了灾区群众冬春期间受灾群众的口粮、衣服取暖等问题，群众获得感、幸福感明显增强，生活幸福持续影响。

- 3、满意度指标完成情况分析

- 受灾群众100%满意。

- 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 一是因疫情防控工作，部分村统计需救助人员不准确。国庆假期过后，鄢陵县疫情防控工作形势严峻，全县静默管理禁止人员流动，部分村需救助人员统计不准确，实际救助时，经民主评议除去部分不符合条件需救助对象。

- 二是部分需救助对象去世。鄢陵县需救助对象上报后，部分特殊人员去世销户，经民主评议取消救助名额。

- 下一步工作，将继续加强镇村级业务培训学习，提高灾害信息员、救灾工作人员的业务素质能力，提升工作效率。

- 五、绩效评估结果拟应用和公开情况

- 绩效自评结果拟进行主动公开，并在本单位政务公开网站上向社会公开发布，接受社会和群众监督。

- 2023年4月21日